## Slide 1: THEIA Baustellen App
Masterthesis | Umsetzung Statusbericht
2. Review

## Slide 2: Legende
Prognose | Beschreibung | Status | Beschreibung
 | Erreichung des Zieles ist wahrscheinlich |  | Ziel wurde erreicht
 | Erreichung des Zieles ist gefährdet |  | Ziel ist in Erarbeitung
 | Das Ziel kann nicht erreicht werden |  | Das Erreichen des Zieles ist gescheitert

## Slide 3: Lieferobjekte
Lieferobjekt | Status | Prognose
Lösungsarchitektur für die «Baustellen App» nach Arc42 |  | 
Architekturentscheid für die Umsetzung der Datensynchronisation. |  | 
Minimum Viable Product (MVP) der Baustellen App umsetzen. |  | 
Begründung
Die Implementierung des Backends nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Trotz erhöhtem Aufwand und Engagement nimmt die Erarbeitung eines Backends, welches die nötige Funktionalität für den MVP liefert, viel Zeit in Anspruch und würde noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Umsetzung des MVPs gefährdet ausserdem die Umsetzung der Lösungsarchitektur und der Nutzwertanalyse der Datensynchronisationsmethodik.

## Slide 4: Massnahmen
Zurückstufen des MVP auf einen PoC.
  Der PoC soll die Funktion der gewählten Datensynchronisationsmethodik aufzeigen
  Der PoC kann Projektdaten offline anzeigen
Identity und Benutzer werden nicht verwaltet
  Ein statischer Benutzer ist für den PoC vorhanden
  Der Benutzer muss Authentifiziert werden.
Deployment, Qualitätssicherung und Code-Testing wird nicht berücksichtigt.

## Slide 5: Einschätzung nach den Massnahmen
Lieferobjekt | Status | Prognose
Lösungsarchitektur für die «Baustellen App» nach Arc42 |  | 
Architekturentscheid für die Umsetzung der Datensynchronisation. |  | 
Minimum Viable Product (MVP) der Baustellen App umsetzen. |  | 
PoC der Baustellen App umsetzen für die Demonstration der Datensynchronisation |  | 

## Slide 6: Entscheid
Vorgeschlagene Massnahmen wurden angepasst und können so weiterverfolgt werden
Umsetzung der Baustellen App wird als PoC weitergeführt
Die Applikation muss eine Benutzer Authentifizierung fordern und durchführen
Datensynchronisation und offline Funktionalität muss demonstrierbar sein
Änderungen am Umsetzungsumfang werden im Bericht dokumentiert
  Ursprüngliche Zielsetzung muss sichtbar sein
3. Review wird durchgeführt
  Termin am 17.02.2024 16:00 bis 17:00 Uhr