## Sheet1
| TASK | START | END | 2024 | [5 empty] | 2025
|  |  |  | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April
Master Thesis | Literaturrecherche | 01.08.2024 | 10.09.2024
| Nutzwertanalyse durchführen | 11.09.2024 | 30.09.2024
| Architekturdokumentation erstellen | 01.10.2024 | 30.11.2024
| Realisierung THEIA Baustellen App | 20.10.2024 | 31.12.2024
| Master Thesis Bericht fertig schreiben | 01.01.2025 | 19.02.2025
| Book Beitrag erstellen | 20.02.2025 | 28.02.2025
| Reserve | 01.03.2025 | 09.03.2025
| Master Thesis Präsentation erstellen | 11.03.2025 | 16.03.2025
BFH | Themenpräsentation | 12.08.2024 | 12.08.2024
| Master Thesis Präsentation und Verteidigung | 17.03.2025 | 05.04.2025
Meilensteine | Einreichen Themenantrag | 12.07.2024
| Zulassungsentscheid | 02.09.2024
| 1. Review | 30.11.2024
| 2. Review | 31.01.2025
| Abgabe Master Thesis | 10.03.2025