## Sheet1
|  |  | START | ENDE | 2024 | [5 empty] | 2025
[5 empty] | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April
Master Thesis | Literaturrecherche | Soll | 01.08.2024 | 10.09.2024
Ist
| Nutzwertanalyse durchführen | Soll | 11.09.2024 | 30.09.2024
Ist
| Architekturdokumentation erstellen | Soll | 01.10.2024 | 30.11.2024
Ist
| Realisierung THEIA Baustellen App | Soll | 20.10.2024 | 31.12.2024
Ist
| Master Thesis Bericht fertig schreiben | Soll | 01.01.2025 | 19.02.2025
Ist
| Book Beitrag erstellen | Soll | 20.02.2025 | 28.02.2025
Ist
| Reserve |  | 01.03.2025 | 09.03.2025
| Master Thesis Präsentation erstellen |  | 11.03.2025 | 16.03.2025
BFH | Themenpräsentation |  | 12.08.2024 | 12.08.2024
| Master Thesis Präsentation und Verteidigung | Soll | 17.03.2025 | 05.04.2025
|  | Ist | 24.03.2025
Meilensteine | Einreichen Themenantrag |  | 12.07.2024
| Zulassungsentscheid |  | 02.09.2024
| 1. Review |  | 30.11.2024
| 2. Review |  | 31.01.2025
| 3. Review |  | 17.02.2025
| Abgabe Master Thesis |  | 10.03.2025